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PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI

al  direcţiei agricultură, economie şi  relaţii funciare pentru semestru I anul 2022
	Acţiuni
	Subacţiuni
	Indicatori de produs/rezultat
	Termen de realizare
	Responsabil (subdiviziune/funcţionar public)

	Obiectivul nr. 1 Crearea premizelor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al  raionului Cantemir

	1.1Asigurarea securitatii alimentare pentru toate categoriile de cetateni ai Republicii Moldova prin cresterea si diversificarea productiei agricole.  (îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere, protecţia solului, rotaţia culturilor, managementul apei, a dăunătorilor);
	Întocmirea balanţei suprafeţelor arabile,  inventarierea culturilor agricole, urmarirea si transmiterea starii de vegetatie a culturilor, monitorizarea  proceselor tehnologice a culturilor existente în raion.
	Termen de raportare (DAERF)        31.01.2021
	Trim. I 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Întocmirea situaţiilor operative privind stadiul lucrărilor agricole în raion.
	Raportare saptămînală (DAERF)         (in fiecare luni)
	Trim. II-III 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Seminar  teoretico-practic raional cu tematica „Particularităţile efectuării lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2022”
	Participanţi la seminar = 25

Consultanta de specialitate = 25
	Trim. I-II 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Seminar raional cu tematica „Agricultura conservativă- măsuri de adaptare a schimbările climatice în agricultură”

	Participanţi la seminar = 15

Consultanta de specialitate = 2
	Trim. I-II 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Acordarea consultaţiilor fermierilor care doresc să practice agricultura conservativă.
	Consultanţă de specialitate = 5
	Trim. I-IV 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul creşterii animalelor şi procesare a producţiei animaliere.
	Participanţi la  seminar = 15

Consultanţă de specialitate = 5

Raportare lunară (DAERF)        
	Trim. I-IV 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Actualizarea bazei de date referitor la specii, categorii de animale si producţii animaliere în vederea reglementărilor şi consolidării pieţei producţiei zootehnice.
	Numărul producatorilor inregistraţi- 50 

Raportare lunară (DAERF)        
	Trim. I-IV 2022
	Specialistii (DAERF).               

	
	Coordonarea activităţii de păstrare şi utilizare a pajiştilor naturale.
	Participanţi seminar = 15

Consultanta de specialitate = 5

Raportare lunara (DAERF)        
	Trim. I-IV 2022
	Specialistii (DAERF).               

	1.2 Continuarea  susţinerii financiare a activităţii crescătorilor de animale şi a producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2022.
	Promovarea afacerilor agricole în grup / cooperativelor în scopul procurării şi utilizării în comun a echipamentului de producere, sistemelor de irigare, liniilor de sortare şi ambalare, camerelor frigorifice.
	Participanţi la seminar = 10
Consultanţă de specialitate = 5


	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	
	Promovarea conexiunii dintre producătorii agricoli, companiile de procesare şi piaţa de desfacere
	Numărul de participanţi şi eficacitatea;


	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	
	Promovarea în teritoriu a măsurilor de susţinere financiară a crescătorilor de animale a producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi a companiilor de procesare în anul 2022.
	Consultanţă de specialitate = 25
	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	
	Seminar raional cu tematica „Forme de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor anricoli pentru anul 2022”
	Numărul de participanţi şi eficacitatea;


	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	
	Suport consultativ si practic la elaborarea pachetelor de documente pentru subventionare


	Consultanta de specialitate = 50

Pachetede documente elaborare= 30

Numărul de beneficiari subvenţii = 30

Suma totala de suvenţii-4200 mii lei
	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	1.3. Monitorizarea situaţiei privind situaţia în sectorul agroindustrial al raionului.
	Plantarea viţei de vie şi livezilor
	Suprafaţa plantată.


	Trim. I-IV 2022
	Serviciul relaţii funciare, specialiştii (DAERF)

	
	Casarea plantaţiilor multianuale
	Suprafeţele supuse casării şi defrişarea.  
	
	

	
	Pregătirea şi efectuarea lucrărilor agricole de cîmp
	Calitatea şi termenii efectuării
	
	

	Obiectivul nr.2   Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.

	2.1. Îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru intensificarea activităţilor economice
	Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor, inclusiv elaborarea business planurilor
	Consultanţă de specialitate = 10,


	Trim. I-IV 2022

	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	
	Organizarea seminarului cu tema „Oportunităţi de afacere?”
	Participanţi seminar = 15

Consultanta de specialitate = 10
	Trim. I-IV 2022
	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)

	2.2.Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anul 2022
	Elaborarea scrisorilor  oficiale adresare direciilor secţiile serviciile desconcentrate şi descentralizate întru prezentarea pronosticului pentru anul 2022
	Scrisori
	Trim. I-IV 2022

	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)


	
	Elaborarea graficului de prezentare a pronosticului
	Graficul
	
	

	Obiectivul nr.3 Dezvoltarea abilitatilor profesionale a specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului

	3.1 Coordonarea, monitorizarea activităţii specialiştilor  în domeniul reglementării regimului proprietăţii funciare a primăriilor raionului
	Familiarizarea   specialiştiilor despre modificările în legislaţia funciară
	Consultanta de specialitate = 27
	Trim. I-IV 2022
	Serviciul relaţii funciare



	
	Prezentarea Cadastrului funciar pe raion la situaţia de 01 ianuarie 2022 la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
	Termen de raportare (DAERF)        16.01.2022
	Trim. I 2022

	

	
	Ţinerea  cadastrului  funciar  şi  a  monitoringului  funciar
	Cadastrulu funciar
	Trim. I-IV 2022
	

	
	Efectuarea  lucrărilor  de  corectare  evidenţa  grafică  a  terenurilor  în  primăriile  raionului
	Evidenţa  grafică  a  terenurilor
	Trimestrial 

2022
	

	
	Acordarea  consultaţiilor  persoanelor  fizice  şi  juridice,  privind  reglamentarea  rejimului  proprietăţii  funciare.
	Consultanta de specialitate = 10
	Trim. I-IV 2022
	

	
	Examinarea  scrisorilor,  petiţiilor  şi  cererilor  parvenite  de  la  cetăţeni.
	Scrisori,  petiţii  şi  cereri solicitate în termen
	Trim. I-IV 2022
	

	
	Primirea formelor statistice 3 agr,4agr, 6 p, 29 agr.
	Raportare  lunară,trimestruală şi anuală (DAERF)
	Trim. I-IV 2022
	

	
	Elaborarea materialului instructiv si petrecerea seminarului pentru întocmirea Cadastrului Funciar al primăriei.
	Participanţi seminar = 25
Consultanta de specialitate = 15


	Trim. I-IV 2022
	

	Obiectivul nr. 4. Asigurarea promovării politicii privind organizarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în instituţiile bugetare ale raionului

	4.1 Implementarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, servicii şi lucrări
	Monitorizarea actelor legislative şi normative  a deciziilor  organelor centrale de stat privind achiziţiile publice
	Corectitudinea aplicării actelor legislative şi normative.
	Trim. I-IV 2022

	Serviciul economie,

specialiştii (DAERF)


	
	Organizarea şi desfgăşurarea concursurilor şi licitaţilor în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii
	Corecrtitudinea desfăşurării concursurilor de licitatii şi achiziţii publice
	
	


         Şef direcţie agricultură,

         economie si relaţii funciare        Larisa Vîlcu_______________                           _____________________                    01 noiembrie 2021
                                                              (nume, prenume)                                                    (semnătura)                                        (data)

