Anex nr.1

la decizia nr. 06    /  -XXVII din 09.12.2021

a Consiliului raional Cantemir

APROBAT:____________________

Ichim Anatoli, preşedintele raionului

Planul  de acţiuni

al aparatului preşedintelui raionului pentru anul  2022

| Obiectivul nr.1 Administrarea și gestionarea eficientă a investițiilor externe și surselor alocate din soldul Consiliului raional pentru dezvoltarea infrastructurii raionului, îmbunătățirea calității serviciilor publice și a vieții cetățenilor. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.or | ACŢIUNI ŞI SUBACŢÂIUNI |  | INDICATORI DE PRODUS/REZULTAT | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABIL (subdiviziune/ funcţionar public) |  |
| 1.1 | Valorificarea surselor alocate din fondul rutier pentru reconstrucția drumurilor publice locale. |  | Decizia consiliului de aprobare a porțiunilor de drum ce urmeaza a fi reconstruite. Caiet de sarcini elaborat; Planificarea și realizarea achizițiilor publice; Procesele verbale de finisare a lucrărilor prezentate în termen contabilității. | Martie-decembrie 2022 | Președintele raionului; Vicepreşedinţele raionului; DCGCDLR; DF. |  |
| 1.2 | Monitorizarea demarării în termen și volum deplin a lucrărilot de reconstrucției a IP,,Scoala sportivă,, din or. Cantemir în cadrul proiectului "Escapeland - Dezvoltarea și promovarea în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”. . |  | Vizitarea periodică a obiectului și constatarea volumului de lucrări efectuate; Informarea consiliului raional despre situația de fapt. | Ianuarie-decembrie 2022 | Președintele raionului; Managerul de proiect. |  |
| 1.3 | Organizarea procedurilor administrative și monitorizarea demarării în termen și volum deplin a proiectului de gazificare a localităților Baimaclia- Tartaul-Țiganca, inclus în ,,Programul national de gazificare a localităților pentru perioada 2021-2023,, |  | Aprobarea de către Consiliul raional a proiectului de construcție a gazoductului de presine înaltă Baimaclia- Tartaul- Țiganca și înaintarea acestuia la SA „Moldovagaz" . | Ianuarie –martie Martie-decembrie 2022 | Vicepreşedintele raionului; |  |
| 1.4 | Operarea modificărilor la bugetul UTA de niv.II Cantemir și alocarea de surse financiare pentru necesitățile instituțiilor și serviciilor publice. |  | Decizii ale Consiliului rational | iunie -decembrie 2022 | Președintele raionului; |  |
| 1.4.1 | Monitorizarea gestionării surselor alocale din componenta raională pentru reconstrucția instituțiilor publice de învățămînt și a surselor alocate din soldul Consiliului raional pentru necesitățile serviciilor și instituțiilor publice raionale |  | Vizitarea periodică a obiectelor pentru constatarea calității și volumului de lucrări efectuate; Procesele verbale de finisare a lucrărilor prezentate în termen contabilității. | iunie -decembrie 2022 | Vicepreşedintele raionului; |  |
| 1.5 | Organizarea procedurilor administrative de administrare și gestionare a ÎM ,,Biroul de producere și proiectare pe lângă Consiliul raional Cantemir,, și a Instituțiilor Medico Sanitare Publice CS și SR. |  | Ședințe ale Consiliului de administrare organizate și desfășurate. Rport financiar anual prezentat Consiliului raional spre examinare. | Trimestrial, semestrial, anual. | Președinții Consiliilor de administrare, conducătorii instituțiilor publice, secretarii consiliilor, administratorul ÎM. |  |
| 1.6 | Organizarea şi desfăşurarea inventarierii bunurilor proprietate publică a UTA și ținerea Registrului patrimoniului public . |  | Proceduri de evidență contabilă, inventariere desfăşurate; Acte semnate; Rapoarte ale instituţiilor publice prezentate Consiliului raional. Registrului patrimoniului public al UTA de niv.II Cantemir completat și Raport întocmit și prezentat APP. | Semestrial, anual. | Preşedintele raionului, conducătorii instituţiilor publice din raion. Speialistul principal responsabil de înregistrarea bunurilor proprietate publică a UTA . |  |
| Obiectivul nr.2 Remedierea capacităților manageriale ale APL de nivelul II |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Realizarea cursurilor de instruire de către funcţionarii publici din cadrul APL de niv.II Cantemir in domeniul managementului strategic şi a managementului prin obiective. | Parteneriate realizate pentru instruire. Plan de instruire a f/p elaborat şi aprobat. Persoane delegate la instruire. Funcţionari publici instruiţi. |  | 2022 | Preşedintele raionului: vicepreşedinții raionului, specialistul principal responsabil de resurse umane. |  |
| 2.2 | Organizarea schimbului de experienţă și vizitelor de lucru cu APL-urile de peste hotarele țării. | Vizite realizate şi experienţă de bune practici preluată şi aplicată. |  | 2022 | Preşedintele raionului: vicepreşedintii raionului, |  |
| 2.3 | Instruirea funcţonarilor publici în domeniul achizițiilor publice. | Participanţi la instruire. Funcţionari publici instruiţi |  | 2022 | Preşedintele raionului, Secretarul grupului de lucru pentru achiziții |  |
| 2.4 | Instruirea funcționarilor publici și aleșilor locali în domeniul relațiilor cu publicul și a actului decizional. | Participanţi la instruire delegaţi. Funcţionari publici instruiţi |  | 2022 | Preşedintele raionului, Şefii de direcţii, servicii, |  |
| 2.5 | Instruirea agenţilor economici, societăşii civile și APL în domeniul guvernării participative locale. | Parteneriate realizate Participanţi la instruire |  | 2022 | Preşedintele raionului, Şefii de direcţie, servicii, |  |
| 2.6 | Crearea cadrului institutional de cooperare între APL-uri de niv.I și II, ONG-uri și sectorul de afaceri pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale și valorificarea potenţialului turistic autohton. | Elaborarea și prezentarea Regulamentului unității de coordonarea, promovare și valorificare a potenţialului turistic autohton, dezvoltarea capacităţilor umane din rn. Cantemir pentru îmbunătăţirea infrastructurii turistice. |  | Martie 2022 | Președintele raionului; |  |
| 2.7 | Proceduri şi rezultate ale activității evaluate a Comisiilor create de către CR și președintele raionului, raportate la calitatea procesului de management. | Rapoarte de activitate prezentare. |  | semestrial, anual. | Preşedintele raionului, Vicepreşedinţii raionului; Secretarul consiliului raional; |  |
| 2.8 | Crearea cadrului institutional normativ de organizare a evidenței contabile a surselor financiare bugetare proprii și executarea de casă a chieltuielilor aparatului președintelui raionului în conformitate cu normele prevăzute de actele normative în vigoare și Standardele CIM. | Politici publice interne în domeniul financiar contabil elaborate și aprobate. Regulamente de activitate proprii a entității publice și Instrucțiuni aprobate prin dispoziția președintelui raionului. |  | Martie 2022. | Contabilul- șef, aparatul președintelui. |  |
| 2.9 | Elaborarea și prezentarea Cartei de audit și a Planului anual de audit intern al entității publice. Raportul de activitate a auditului intern pentru anul 2021. | Conținutul actelor administrative elaborate/aprobate și prezentat în termen MF. |  | Februarie 2022 | Președintele raionului ; Auditorul intern. |  |
| 2.10 | Întomirea și prezentarea către MF a Raportului CIM al aparatului președintelui raionului și Raportul consolidat a CIM pentru anul 2021 | Acumularea informațiilor și întocmirea/prezentarea Raportului CIM către MF. |  | Martie 2022 | Președintele raionului, Coordonatorii procesului CIM. Auditorul. |  |
| Obiectivul nr.3 Executarea bugetului raionului pe anul 2022 şi planificarea bugetului pe anul 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Analiza nivelului de executare a bugetului entității publice și a raionului la partea de venituri şi la partea de cheltuieli în anul 2022. Elaborarea proiectului prognozei bugetului raionului pe bazat pe indicatori de performanţă și produs/rezultat. |  | Rapoarte financiare elaborate şi prezentate autorităţilor publice ale raionului şi publicate pe pagina web a consiliului raional Raport privind execuţia bugetului raionului Notă informativă şi proiect de decizie cu anexe la aprobarea bugetului pe anul 2022. Prognoza financiară întocmită în termen conform normelor metodologice. Buget echilibrat financiar întocmit și prezentat . | Semestrial, anual 2022. | Preşedintele raionului, ordonator principal de buget; Şeful direcţiei finanţe. |  |
| 3.1.1 | Coordonarea bugetului. Consultarea publică a modificărilor operate la bugetul anului 2022. Consultarea publică a proiectelor, planurilor, rapoartelor bugetare. |  | Proiecte de decizii, planurile şi rapoartele bugetare publicate pe pagina web a consiliului. Numărul proiectelor de acte consultate şi formele de consultare aplicate. Numărul sintezelor privind rezultatele consultărilor publice plasată pe pagina web pînă la aprobarea actului. | 2022 Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei. | Preşedintele raionului Şeful direcţiei finanţe. Coordonatorul pentru transparenţă. |  |
| 3.1.2 | Coordonarea şi raportarea modificărilor operate la buget cu Ministerul de Finanţe. |  | Rapoarte întocmite şi prezentate, coordonate de MF. Buget pe anul 2022 balanţat conform normelor echilibrului bugetar. | 2022. | Preşedintele raionului; Şeful direcţiei finanţe. |  |
| 3.1.3 | Monitorizarea executării bugetului raionului pe anul 2022. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei comisiei pentru restanţieri şi evaziuni fiscale |  | Raportul privind nivelul executării bugetului raionului prezentat semestrial preşedintelui și consiliului raional. Bugetul raionului și a aparatului președintelui executat la 100%. | semestrial, anual. | Preşedintele raionului; Ordonatori principali de buget; Şeful direcţiei finanţe. Comisia pentru restanţieri şi evaziuni fiscale |  |
| 3.1.4 | Proceduri administrative de executare a bugetului aparatului președintelui raionului pentru anul 2022. |  | Dispoziții de plată pentru utilizarea surselor financiare bugetare întocmite, semnate și prezentate instituției bancare. Rapoarte financiare prezentate. | 2022 | Preşedintele raionului; Ordonatori principali de buget; Contabilul- șef, aparatul președintelui |  |
| Obiectivul nr.4 Îmbunătăţirea transparenţei actului decizional şi a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pregătirea şi prezentarea copiilor dispoziţiilor preşedintelui raionului cu caracter normativ şi cu caracter individual și a a deciziilor Consiliului Raional şi procesului-verbal către Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat pentru asigurarea controlului legalităţii acestora . | Prezentate în termen, respectiv 5 zile 15 zile. |  | Respectiv 5 și 15 zile de la emitere/adoptare. | Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional Specialistul principal |  |
| 4.1.1 | Publicarea în termen a actelor aprobate/emise de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II din raionul Cantemir în Registrul de stat a actelor locale. | Actele emise/adoptate de către autorităţile publice locale care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice din raionul Cantemir) vor fi publicate în Registrul de stat a actelor locale. Procent realizat . |  | În termen de cinci zile de la adoptare/emiterea actelui. | Secretarul Consiliului raional; |  |
| 4.2 | Publicarea pe pagina web a autorităţii publice locale de nivelul II a strategiilor, proiectelor, planurilor şi rapoartelor cu impact economic, social, de mediu. | Anunţul publicate/plasate/expediate/ afişate referitor la desfăşurarea şedinţei publice. Anunţuri publicate/plasate/expediate/ AO și cetățenilor organizați și afişate pentru consultare a proiectelor de acte normative şi administrative care pot avea impact social, economic, de mediu . Numărul subiectelor consultate, expuse pe pagina web a autorităţii publice în termenii prevăzuţi de Regulament şi de Lege. Procentul realizat pe fiecare domeniu.Raport anual privind transparenţa în procesul decisional publicat pe pagina web |  | Cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, plasarea anunţul pe pagina web oficială, expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, afişat la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzat în mass-media sau locală, după caz. | Preşedintele raionului; Vicepreşedinţii raionului; Secretarul consiliului; Şefii subdiviziunilor consiliului; Funcţionarii publici. Coordonatorul procesului de consultare publică. |  |
| 4.3 | Respectare a accesului la informaţii de interes public. | Numărul de solicitări de acces la informaţii oferite/transmise anual.Numărul de refuzuri la acces la informaţii. Numărul de contestaţii depuse anual în instaţa de judecată împotriva refuzului. Numărul de hotărîri adoptate annual de instanţele de judecată privind obligaţia de a oferi informaţii solicitate. |  | La solicitare şi conform termenilor legali | Preşedintele raionului; Secretarul consiliului raional; |  |
| 4.4 | Consultări/audieri publice planificate, organizate şi desfăşurate a proiectelor de decizii supuse consultărilor publice conform deciziei Consiliului. | Nr. întruniri planificate, organizate şi desfăşurate. Numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului. Numărul de proiecte de decizii adoptate de Consiliul cu participarera cetăţenilor în procesul de consultare. % realizat. Numărul părților interesate care au participat la şedinţele publice . |  | Conform prevederilor HG nr.967 din 09.08.2016 | Preşedintele raionului; Vicepreşedinţii raionului; Secretarul consiliului; Şefii subdiviziunilor consiliului; Funcţionarii publici, Subdiviziunea autor a proiectului de decizie. |  |
| 4.5 | Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public a UAT de nivelul II a instituţiilor publice şi a asistenţei externe. | Informaţia despre gestionarea patrimoniului public a UAT şi a bunurilor instituţiilor publice cît şi a surselor asistenţei externe publicată pe pagena web a Consiliului raional. |  | Lunar, anual | Preşedintele raionului; Vicepreşedinţii raionului; Secretarul consiliului; Şefii subdiviziunilor consiliului; Funcţionarii publici, |  |
| 4.6 | Gestinarea transparentă a surselor acumulate în anul 2022 din darea în locațiune a spațiilor incintei Copnsiliului raional. | Informații plasate pe pagina web a Consiliului rational. |  | Trimestrial, anual. | Contabilul –șef, aparatul președintelui. |  |
| 4.7 | Publicarea pe pagina web a autorităţii publice locale de nivelul II a anunţurilor şi rezultatelor concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante | Numărul de anunţuri plasate raportate la nr. de angajări. Rapoarte de evaluare despre zezultatele concursurilor publicate şi organizate. |  | Cu cel puţin 20 zile calendaristice până la concurs. În termen de trei zile de la data desfăşurării şedinţei comisiei de concurs. | Specialistul principal, resurse umane şi şefii de direcţii, serviciu.specialistul responsabil de gestionarea pagii web. |  |
| 4.8 | Monitorizarea realizarii activităţilor privind transparenţa în procesul decizional a activităţii consiliului, a activităţilor organizate şi desfăşurate de autorităţile raionului. | Rapoarte întocmite şi prezentate public anual la şedinţa consiliului raional |  | Semestrial, anual 2022 | Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului; Şefii subdiviziunilor consiliului; Funcţionarii publici. |  |
| 4.9 | Gestionarea transparentă şi responsabilă a surselor financiare în domeniul asistenţei sociale a populaţiei și achiziţiilor publice. | Rapoarte întocmite şi prezentate public pe pagina web a consiliului raional. |  | Lunar, anual | Vicepreședintele raionului Specialistul principal responsabil de achiziţii publice |  |
| Obiectivul nr.5 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane în aparatul preşedintelui raionului . |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Respectarea procedurilor legale de recrutare, selectare, angajare a specialiştilor în condiţii transparente pe bază de merit şi de integritate profesională. | Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer, numărul cazierelor de integritate solicitate la amgajare. Numărul declaraţiilor de avere şi venit depuse în termen |  | Conform termenilor stabiliţi în legislaţie | Preşedintele Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice. Specialistul principal responsabil de resurse umane. |  |
| 5.2 | Monitorizarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului. | Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul instituţiei. |  | Fiecare situaţie identificată pe parcursul anului 2022 | Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, conducătorii serviciilor; |  |
| 5.3 | Monitorizarea respectării normelor profesionale de etică şi deontologie. | Informații |  | 2022 | Preşedintele raionului , secretarul consiliului raional, conducătorii serviciilor |  |
| 5.4 | Evaluarea şi aprecierea obiectivă a nivelului intensităţii muncii fiecărui funcţionar public. | Rezultate obţinute la realizarea indicatorilor cheie de performanţă. |  | 2022 | Preşedintele raionului , conducătorii serviciilor. |  |
| Obiectivul nr.6 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului, comisiilor create de Consiliul raional şi preşedintele raionului , consfătuirilor, întrunirilor, zilelor de audienţă, alte acţiuni. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Şedinţa ordinară a Consiliului raional | Cu privire la activitatea preşedintelui raionului în anul 2021. |  | Martie 2022 | Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului; Secretarul consiliului raional; |  |
| 6.2 | Şedinţa ordinară a Consiliului raional |  |  | Iunie 2022 | Preşedintele raionului, vicepreşedintele raionului, |  |
| 6.3 | Şedinţa ordinară a Consiliului raional | Cu privire la măsuri de pregătire a instituţiilor publice şi economiei raionului către sezonul rece 2022-2023 |  | Septembrie 2022 |  |  |
| 6.4 | Şedinţa ordinară a Consiliului raional | Cu privire la aprobarea bugetului unității administrative-teritoriale de nivelul II pentru anul 2023 |  | Decembrie 2022 | Preşedintele raionului, vicepreşedintele raionului, |  |
| 6.5 | Şedinţa operativă pentru planificarea acţiunilor săptămânale. | Sarcini realizate în % . |  | Fiecare zi de luni, ora 9-00 | Preşedintele raionului Funcţionarii publici |  |
| 5.6 | Întrunirea conducerii raionului cu şefii serviciilor descentralizate şi desconcentrate | Nr. participanţi şi invitaţi. |  | Prima zi de luni a lunii, ora 09 | Preşedintele raionului |  |
| 6.7 | Întrunirea reprezentantului Guvernului RM cu conducerea raionului şi conducătorii serviciilor desconcentrate ,cetăţeni | Nr. participanţi şi invitaţi, Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat |  | A treia zi de marţi a lunii, ora 10-00 | Preşedintele raionului |  |
| 6.8 | Zi de audienţă a cetăţenilor | Nr. cetăţeni primiţi în audienţă, nr. problemelor soluţionate, % realizat |  | Ziua de luni, orele 14-19-00 | Preşedintele raionului Vicepreşedinţii raionului, specialistul |  |
| 6.9 | Organizarea şi desfăşurarea zilei primarului după o anumită agendă perfectată conform unei tematici planificate. | nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi |  | Trimestrial . | Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional; Şef serviciu AP |  |
| 6.10 | Organizarea şi desfăşurarea zilei secretarului după o agendă perfectată conform tematicii planificate | nr. activităţi organizate, nr. participanţi şi invitaţi Calitatea prezentării conţinutului |  | Trimestrial | Preşedintele raionului Secretarul consiliului raional; Şef serviciu AP |  |
| 6.11 | Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor raionale de pregătire a obiectelor de menire social-culturală şi economiei raionului către sezonul rece 2022-2023. | Planul de activitate. Pprobleme abordate şi soluţionate,% realizat, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | Semestrial | Preşedintele raionului Vicepreşedinţii, Funcţionarii publici membri ai comisiei. |  |
| 6.12 | Comisia extraordinară pentru situaţii excepţionale | Planul de activitate. Nr probleme abordate şi soluţionate,% realizat |  | Trimestrial, după caz şi necesitate | Preşedintele raionului, Comisia respectivă, Funcţionarii publici, |  |
| 6.13 | Consiliul arhitectural-urbanistic al raionului. | Planul de activitate. Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | Conform programului de activitate al comisiei | Preşedintele raionului |  |
| 6.14 | Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din aparatul preşedintelui raionului | Recrutarea, selectarea respectarea regulamentului. Nr.şedinţe planificate şi desfăşurate. |  | După caz şi necesitate | Preşedintele raionului |  |
| 6.15 | Comisia pentru monitorizarea procesului de achiziţie a grâului alimentar şi asigurarea necesităţilor populaţiei cu pâine | Organizarea procesului de achiziţionare la necesităţile populaţiei. |  | După caz şi necesitate | vicepreşedintele raionului |  |
| 6.16 | Ședințe ale Consililor administrative ale IMSP | Planul de activitate. Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | Trimestrial/semestrial. | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.17 | Comisia pentru protecția persoanelor aflate în dificultate | Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | După caz şi necesitate | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.18 | Consiliul raional pentru protecția drepturilor copilului. | Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | După caz şi necesitate | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.19 | Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate | Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | După caz şi necesitate | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.20 | Consiliul de administraţie al Întreprinderii Municipale,,Biroul de Proiectări şi Producere pe lîngă Consiliul Raional Cantemir.,, | Planul de activitate aprobat. Probleme examinate. Hotărîri adoptate. |  | Semestrial | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.21 | Comisia de privatizare a fondului de locuinţe | Ședințe ale comisiei organizate conform regulamentului. Respectarea procedurii şi a termenilor legali. |  | Conform termenului de examinare a cererilor | Preşedintele raionului |  |
| 6.22 | Comisia de concurs pentru achiziţii publice | Planul de activitate aprobat, plast pe web . Respectarea procedurii şi a termenilor legali. |  | Conform termenelor şi documentelor prezentate | Preşedintele raionului Secretarul grupului de lucru. |  |
| 6.23 | Comisia Eextraordinară de Sănătate Publică | Planul de activitate. Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | Conform programului de activitate al comisiei | Preşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.24 | Comisia pentru combaterea traficului ilicit de pasageri şi mărfuri. | Planul de activitate.aprobat Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | Conform programului de activitate al comisiei | Preşedintele raionului, Vicepreşedintele raionului, comisia respectivă |  |
| 6.25 | Comisia specială privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii personelor supuse represiunilor politice | Ședințe organizate și desfășurate. Nr. subiectele propuse spre examinare. Hotărîri adoptate. |  | Conform programului de activitate al comisiei | Preşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.26 | Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Planul de activitate aprobat. Nr. subiectele propuse spre examinare, soluţii oferite aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | Conform programului de activitate al comisiei | Vicepreşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.27 | Comisia de recepţionare , distribuire şi repartizare a ajutoarelor umanitare | Planul de activitate. Respectarea procedurii şi a regulamentului, nr. de beneficiari, nr. de tranşe, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | După caz şi necesitate | Vicepreşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.28 | Comisia raională pentru protecţia consumatorului. | Planul de activitate elaborat/aprobat. Chestiuni examinate. Hotărîri adoptate |  | Conform planului de activitate al comisiei | Vicepreşedintele raionului |  |
| 6.29 | Comisia raională pentru organizarea transportului rutier prin servicii regulate. | Dispoziții a președintelui de modificare a graficului circulației rutiere și/sau deschiderea unor rute, |  | Conform planului de activitate al comisiei | Preşedintele raionului Vicepreşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.30 | Comisia raională pentru recrutare și încorporare | Planul de activitate. % realizat la nr. de recruţi planificaţi, măsuri întreprinse. |  | Conform graficului Centrului Militar | Peşedintele raionului secretarul comisiei. |  |
| 6.31 | Comisia pentru susţinerea dialogului social | Planul de activitate. Nr.şedinţe, subiecte abordate, soluţii oferite, măsuri întreprinse raportat la numărul de probleme, solicitări parvenite, aportul personal al funcţionarilor la soluţionarea problemei. |  | După caz şi necesitate | vicepreşedintele raionului, secretarul comisiei. |  |
| 6.32 | Comisia raională pentru drepturilor omului. | Nr. şedinţe organizate şi desfăşurate.Probleme abordate/soluționate. |  | semestrial | Vicepreședintele raionului |  |
| 6.33 | Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate | Nr. şedinţe organizate şi desfăşurate raportat la nr. şedinţelor planificate. Procese-verbale, avize întocmite și prezentate. |  | Trimestrial, la necesitate | Preşedintele raionului, Secretarul consiliului raional, serviciul administraţie publică, |  |
| Obiectivul nr. 7 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor sportive pentru tineret |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Campionatul raional la mini- fotbal | Planificare, organizare a evenimentului. Regulament al evenimentului aprobat. Număr de echipe participante; Calitatea organizării,procent realizat |  | februarie- martie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.1.2 | Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli. Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului; Premierea învingătorilor. Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative. | Regulament al evenimentului aprobat. Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat. Diplome decernate şi cupe oferite. Facturi prezentate în contabilitate. |  |  | vicepreşedintele raionului; contabil şef Specialistul principal. |  |
| 7.2 | Campionatul raional la baschet | -------//---------//-----------// |  | Februarie 2022 | vicepreşedintele raionului; |  |
| 7.3 | Campionatul raional la volei | -------//---------//-----------// |  | martie.2022 | vicepreşedintele raionului; |  |
| 7.5 | Campionatul raional la dame, şah, tenis | -------//---------//-----------// |  | Mai 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal |  |
| 7.6 | Campionatul raional la fotbal | -------//---------//-----------// |  | Iunie-noiembrie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.9 | Turneul Internaţional la turism pedestru în cadrul Euroregiunii ,,Dunărea de Jos” | -------//---------//-----------// |  | Iulie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.10 | Super -Cupa ,,Consiliului raional la fotbal” | --------//---------//-----------// |  | 31 august (finala) | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.11 | Finala cupei ,,Consiliului raional la fotbal”. | -------//---------//-----------// |  | 31 august | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.12 | Festivalul Republican de Şah şi Joc de dame, competiţii republicane |  |  | Septembrie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| 7.13 | Turneul raional la volei dotat cu cupa ,,Consiliului raional” | -------//---------//-----------// |  | Noiembrie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal |  |
| 7.14 | Cupa Preşedintelui raionului la tennis de masă | -------//---------//-----------// |  | Noiembrie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal |  |
| 7.15 | Turneul raional la baschet dotat cu cupa ,,Consiliului raional” | Turneu organizat |  | Decembrie 2022 | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal. |  |
| Obiectivul nr.8 Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale, tradiţionale |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Festivitate dedicată Zilei Internaţionale a Femeei ,,Vivat- Feminitate-2021” | Regulament al evenimentului aprobat. Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat la suma de lei. Activitate planificată, organizate şi desfăşuurate Documente confirmative prezentate în contabilitate |  | Martie 2022 |  | vicepreşedintele raionului; Specialistul principal |
| 8.2 | Lecţie publică dedicată ,,Zilei Internaţionale a Sănătăţii” | ------//---------//-----------// |  | Aprilie 2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.3 | Concursul Regional Brain Ring, Echipa „Tineri şi Dotaţi”. |  |  | Aprilie 2022 |  | vicepreşedintele raionului; specialistul principal |
| 8.4 | Concurs cultural- sportiv raional, la „Hanul Haiducului” | -----//---------//-----------// |  | Mai 2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.5 | Ziua sportivului -competiţii sportive | ------//---------//-----------// |  | Mai 2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.7 | Miting dedicat Zilei comemorării ostaşilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial. | ------//---------//-----------// |  | 09.05.2022 |  | vicepreşedintele raionului; specialistul principal |
| 8.8 | Concurs cultural- sportiv raional , Ziua Recrutului | -----//---------//-----------// |  | Iunie 2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.9 | Festivitate solemnă dedicată sărbătorilor naţionale, ,,Ziua Republicii” şi ,,Limba Noastră” | ------//---------//-----------// |  | 27.08.2022 31.08.2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.9.1 | Concursuri organizate cu prilejul Zilei Internaţionale a Tineretului: ,,Crizantema Albă”-concurs de muzică uşoară; ,,Tineri şi dotaţi”-concurs de intelegenţă. | ------//---------//-----------// |  | Noiembrie 2022 |  | specialistul principal |
| 8.10 | Ziua cunoştinţelor | Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate |  | 1 septembrie |  | ,vicepreşedintele raionului. Specialistul principal. |
| 8.11 | Ziua Internaţională a oamenilor în etate | Alocarea de surse financiare |  | 1 octombrie |  | ,vicepreşedintele raionului. Specialistul principal. |
| 8.12 | Discotecă, concurs organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Studenţilor | ------//---------//-----------// |  | Noiembrie 2022 |  | vicepreşedintele raionului; |
| 8.13 | Elaborarea şi aprobarea devizului de cheltuieli. Prezentarea facturii fiscale pentru efectuarea transferului; Premierea învingătorilor. Prezentarea în contabilitate a actelor financiare justificative. | Deviz de cheltuieli elaborat,aprobat. Diplome decernate. Facturi prezentate în contabilitate. |  |  |  | vicepreşedintele raionului; contabil şef Specialistul principal. |
| 8.14 | Ziua Internaţional a persoanelor cu dezabilităţi | Activităţi planificate, organizate şi desfăşuurate |  | 3 decembrie 2022 |  | vicepreşedintele raionului. Specialistul principal. |
| 8.15 | Anul nou | Activităţi cultural artistice planificate, organizate şi desfăşurate. |  | decembrie |  | ,vicepreşedintele raionului. Serviciul CT Specialistul principal. |

Şef serviciu administraţie publică                                    Victoria Balan